## Zeiterfassung
| Summe (h) | 108:15
Datum | Person | Dauer | Kategorie | Tätigkeitsbeschreibung / Bemerkung | ggfs. Zuordnung zu User Story / Ticket
2022-10-05 | Niklas | 2:45 | Vorlesung | 1. Vorlesung | N/A
2022-10-05 | Justin | 2:45 | Vorlesung | 1. Vorlesung
2022-10-05 | Felicitas | 2:45 | Vorlesung | 1. Vorlesung
2022-10-19 | Niklas | 2:45 | Vorlesung | 2. Vorlesung
2022-10-19 | Justin | 2:45 | Vorlesung | 2. Vorlesung
2022-10-19 | Felicitas | 2:45 | Vorlesung | 2. Vorlesung
2022-10-28 | Niklas | 2:45 | Vorlesung | 3. Vorlesung
2022-10-28 | Justin | 2:45 | Vorlesung | 3. Vorlesung
2022-10-28 | Felicitas | 2:45 | Vorlesung | 3. Vorlesung
2022-11-02 | Niklas | 2:45 | Vorlesung | 4. Vorlesung
2022-11-02 | Justin | 2:45 | Vorlesung | 4. Vorlesung
2022-11-02 | Felicitas | 2:45 | Vorlesung | 4. Vorlesung
2022-11-08 | Justin | 0:45 | Projektarbeit - Implementierung | Initiale Dateien aus Beispiel-Skill in Github hochgeladen
2022-11-16 | Justin | 2:00 | Projektarbeit - Konzeption | https://miro.com/app/board/o9J_lHI5u6k=/?share_link_id=331294685371
2022-11-16 | Niklas | 2:00 | Projektarbeit - Konzeption | https://miro.com/app/board/o9J_lHI5u6k=/?share_link_id=331294685371
2022-11-16 | Felicitas | 2:00 | Projektarbeit - Konzeption | https://miro.com/app/board/o9J_lHI5u6k=/?share_link_id=331294685371
2022-11-16 | Justin | 1:30 | Projektarbeit - Implementierung | LaunchRequestHandler modifiziert und basic YesIntent und -Handler hinzugefügt
2022-11-18 | Justin | 2:30 | Projektarbeit - Implementierung | Intents und Handler für NumberOfPlayer und AddPlayer hinzugefügt
2022-11-20 | Felicitas | 1:30 | Projektarbeit - Konzeption | Erstes UI-Design in der Dev-Konsole
2022-11-23 | Justin | 2:15 | Vorlesung | 6. Vorlesung
2022-11-23 | Niklas | 2:15 | Vorlesung | 6. Vorlesung
2022-11-23 | Justin | 5:30 | Projektarbeit - Implementierung | Begann Skill auf Azure Cloud umzusiedeln und cleanup
2022-11-24 | Justin | 2:15 | Projektarbeit - Implementierung | Läuft nun auf Azure Cloud, bug-fixes und cleanup
2022-11-25 | Justin | 1:30 | Projektarbeit - Implementierung | AddPlayerIntentHandler funktioniert nun und skill_id wurde in azure env variable outsourced
2022-11-25 | Justin | 1:00 | Projektarbeit - Implementierung | SetDifficultyIntent-Konfiguration und -Implementierung
2022-11-25 | Niklas | 0:15 | Projektarbeit - Implementierung | SetDifficultyIntent-Implementierung
2022-11-25 | Justin | 4:45 | Dokumentation | Doxygen-Integration
2022-11-27 | Felicitas | 2:00 | Projektarbeit - Implementierung | Grobes Design der Player-Icons
2022-11-27 | Justin | 2:00 | Projektarbeit - Implementierung | Begann Player-Icons auf Azure Function zu hosten und verbesserte Directory-Struktur
2022-11-28 | Justin | 1:45 | Projektarbeit - Implementierung | Begann Player-Icons auf Azure Function zu hosten und verbesserte Directory-Struktur
2022-11-29 | Justin | 1:30 | Projektarbeit - Implementierung | Player-Icons auf Azure Blob Storage migriert
2022-11-29 | Justin | 2:00 | Dokumentation | Doxygen-Kommentare und README.md hinzugefügt
2022-11-29 | Felicitas | 1:00 | Projektarbeit - Implementierung | Erweiterung der UI um auf alle vertikalen viewports zu passen
2022-11-30 | Justin | 2:15 | Vorlesung | 7. Vorlesung
2022-11-30 | Niklas | 2:15 | Vorlesung | 7. Vorlesung
2022-11-30 | Felicitas | 2:15 | Vorlesung | 7. Vorlesung
2022-11-30 | Justin | 1:30 | Dokumentation | Dokumentation erweitert + kleine bugfixes und code improvements
2022-11-30 | Niklas | 3:00 | Projektarbeit - Implementierung | API-Anfragen generation und Kategorienauswahl
2022-12-01 | Justin | 1:15 | Projektarbeit - Konzeption | Game-Logik-Konzeption in Miri
2022-12-01 | Niklas | 1:15 | Projektarbeit - Konzeption | Game-Logik-Konzeption in Miri
2022-12-01 | Felicitas | 1:15 | Projektarbeit - Konzeption | Game-Logik-Konzeption in Miri
2022-12-04 | Felicitas | 1:30 | Projektarbeit - Konzeption | Versucht Kategorien-Screen zu erstellen
2022-12-05 | Justin | 2:30 | Projektarbeit - Implementierung | Versucht Problem mit Azure zu lösen
2022-12-14 | Felicitas | 2:00 | Projektarbeit - Implementierung | Kategorien-Screen erneut erstellt, jetzt funktional
2022-12-14 | Justin | 3:00 | Vorlesung | 9. Vorlesung
2022-12-14 | Felicitas | 3:00 | Vorlesung | 9. Vorlesung
2022-12-14 | Justin | 3:00 | Projektarbeit - Implementierung | Bugs gefixed – Skill nun wieder funktional
2023-01-10 | Justin | 3:00 | Projektarbeit - Implementierung | Arbeit an Fehlern
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)
| (bitte auswählen) |  | (bitte auswählen)

## Stammdaten
Team-Mitglieder
(bitte auswählen)
Niklas
Justin
Felicitas
Kategorie
(bitte auswählen)
Vorlesung
Vorlesung Nachbereitung
Projektarbeit - Konzeption
Projektarbeit - Implementierung
Projektmanagement und Teamkoordination
Dokumentation

## Analyse
Summe von Dauer | Kategorie
Person | (bitte auswählen) | Vorlesung | Projektarbeit - Implementierung | Projektarbeit - Konzeption | Dokumentation | Summe Ergebnis
(bitte auswählen)
Felicitas |  | 16:15 | 5:00 | 6:15 |  | 27:30
Justin |  | 18:30 | 22:45 | 3:15 | 8:15 | 52:45
Niklas |  | 15:30 | 3:15 | 3:15 |  | 22:00
Summe Ergebnis |  | 50:15 | 31:00 | 12:45 | 8:15 | 102:15